## 1.1 表-07 单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：陈劲松养鸡场复垦工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 54086.43
1.1 | 人工费 |  | 3265.42
1.2 | 材料费 |  | 500
1.3 | 施工机具使用费 |  | 45025.16
1.4 | 企业管理费 |  | 3370.09
1.5 | 利润 |  | 1925.76
2 | 措施项目清单计价合计 |  | 4604.13
2.1 | 单价措施项目费 |  | 3000
2.2 | 总价措施项目费 |  | 1604.13
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 1033.27
3 | 其他项目清单计价合计 |  | 0
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 其中：计日工 |  | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0
4 | 规费 |  | 903.84
5 | 税金 |  | 5363.5
竣工结算总价合计 |  |  | 64957.9
【金石工程计价软件V5.27】

## 1.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陈劲松养鸡场复垦工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：一二类土 2、挖土深度:1.5M以内 3、运土距离：运距在3km范围内。 4、工程量按实际结算。 | m3 | 2093.22 | 18 | 37677.96 | 0
2 | 040103001001 | 回填方 | 1、河内土方回填 2、土方分层压实回填至农田标高 | m3 | 2093.22 | 7.6 | 15908.47 | 0
3 | 011601001001 | 鸡场、活动房及临时道路拆除 | 1、拆除鸡棚及地坪等。 2、拆除活动房及地坪。 3、拆除临时道路350m*2m。由中标单位自行处理清运出场地，不增加费用。 4、所有拆除杂物清运至指定处。 5、中标单位自行勘察现场报价，结算不调整。 | 项 | 1 | 500 | 500 | 0
|  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  | 0 | 54086.43 | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 0
|  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  | 0 | 3000 | 0
本页小计 | [6 empty] | 57086.43 | 0
合 计 | [6 empty] | 57086.43 | 0
【金石工程计价软件V5.27】

## 1.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：陈劲松养鸡场复垦工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  | 903.84 | 0 | 903.84
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 58690.56 | 1.3 | 762.98
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 58690.56 | 0.24 | 140.86
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 58690.56 | 0 | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 | 59594.4 | 9 | 5363.5
合 计 |  |  |  |  | 6267.34
【金石工程计价软件V5.27】

## 1.4 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：陈劲松养鸡场复垦工程 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 单位 | 用量 | 现行价 | 合价
1 | 00010304 | 二类工 | 工日 | 20.346 | 106 | 2156.69
2 | 00010304 | 二类工(市政工程) | 工日 | 10.173 | 106 | 1078.34
3 |  | 人工小计 |  | 0 | 0 | 3235.03
4 | D00001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 3000 | 3000
5 | D00002 | 鸡场、活动房及临时道路拆除 | 项 | 1 | 500 | 500
6 |  | 材料小计 |  | 0 | 0 | 3500
7 | 99010305 | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 | 台班 | 10.431 | 1394.54 | 14545.77
8 | 99070106 | 履带式推土机 功率75kW | 台班 | 10.192 | 907.15 | 9245.57
9 | 99071108 | 自卸汽车 装载质量15t | 台班 | 20.731 | 1025.22 | 21254.09
10 |  | 机械小计 |  | 0 | 0 | 45045.43
11 |  | 合计 |  | 0 | 0 | 51780.46
【金石工程计价软件V5.27】

## 1.5 报表封面
工 程 预 算 书
建设单位： | 建湖县建阳镇湖成村村民委员会
工程名称： | 陈劲松养鸡场复垦工程
建筑面积： | 0.00 |  | 平方米
结构类型：
结构层次：
工程造价： | 64957.90 |  | 元
经济指标： | 0.00 | 元/平方米
编 制 人： |  | 审 核 人：
编制单位：
编制时间： | 2024年04月26日